Melléklet a 130/2021. (VI. 29.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

| 1. A beruházó neve és címe: | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. |
| --- | --- |
| 2. A beruházás megnevezése, jellege: | VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” Sulák utca és környékén ivóvíz, szennyvíz, útépítés és kapcsolódó közvilágítások kivitelezése |
| 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: | IKT-2017-302-I1-00007402 iktatószámú Támogatási Okirat alapján |
| 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: | Érintett helyrajzi számok: Mühlgang utca: 26246/2 és folytatásaként a 26249/3, 26249/5 helyrajzi számok Sulák utca: 26230 és 26248 helyrajzi szám Keresztező 1. számú út: 26249/2 helyrajzi szám önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek |
| 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: | 1.) Szennyvízcsatorna kivitelezése, kivitelező kiválasztása Az eljáráshoz csatolt műszaki dokumentációban szereplő 1A-10A-11T-12A és az átemelő más projekt részeként már megépült. Ez a szakasz nem képezi részét az ajánlatkérésnek, de a HD:ED.80/18 tervszámú dokumentációban szerepeltetve van. Továbbá a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által vízellátásra és szennyvíz elvezetés építése vonatkozásában kiadott 35100/6760-17/2020 vízjogi létesítési engedély az ivóvíz hálózat kiépítését is tartalmazza, melynek megvalósítása nem ajánlatadó feladata, a vezeték a 26246/2 helyrajzi számú Mühlgang utcában már kiépült. A 26249/2 helyrajzi számú 1 számú út és a 26248 helyrajzi számú Sulák utcai vízvezeték építése 2021. március hónapban tervezett. Továbbá 2021.I negyed év van tervezve a helyrajzi szám 26246/2 és 26249/3 Mühlgang utcának egy szakaszán az elektromos betápkábel építésére. Beszerzés rövid leírása: épül SZ 1-0 jelű csatornaszakasz 214,5 folyóméter hosszúságban, D200 KG-PVC méretben és anyagból; a szakaszon 6 darab tisztító akna és 3 darab tisztító idom. Az SZ 2-0 jelű csatornaszakasz építése a meglévő 12A jelű aknától indul és a 18 A jelű végaknáig épül, a 182,50 folyóméter hosszúságban D200 KG-PVC méretben és anyagból; a szakaszon 3 tisztító akna és 4 db tisztító idom. (megjegyzés: A szennyvíz, átemelő (1 darab) berendezésen és nyomócső (13 folyóméter) segítségével kerül a meglévő hálózatba. Az átemelő elektromos bekötése a hálózatba és az irányítás technika kiépítése más projekt keretében már megépült). 2.) Csapadékvíz-csatorna kivitelezése, kivitelező kiválasztása Beszerzés rövid leírása: Épül CSK-1-0 Sulák utca (26248 hrsz) 23 akna, 454 folyóméter DN200, 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése szennyvíz nyomó-és gravitációs vezeték, és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-0-0 Sulák utca (26230 helyrajzi szám) 8 akna 14, 64 folyóméter DN 315 KG-PVC; 119,38 fm DN 200 KG-PVC 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése ivóvíz, szennyvíz nyomó vezeték, és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-1-0 Mühlgang utca (26246/2, 26249/3 helyrajzi szám) 23 akna, 454 folyóméter DN200, 3%° csőszakasz. Vezeték fektetése csapadék csatorna (TESCO), és nagyközép-nyomású gázvezeték közmű keresztezések mellett. CSK-2-1-1 (26249/2 helyrajzi szám) 9 akna, 173,78 folyóméter DN200, 3% csőszakasz. 3.) Útépítés és útrekonstrukció kivitelezési munkái, kivitelező kiválasztása: Sulák utca vonatkozásában (helyrajzi szám 26230 és 26248) burkolat megerősítés (kopóréteg csere és szegélyépítés) teljes hosszban 779 folyóméter egyoldali járda építés, 2 darab gyalogos átkelőhely kiépítése. Mühlgang utca vonatkozásában (helyrajzi szám 26246/2, 26249/3) 459 folyóméter 7,00 méter szélességben új út építése egyoldali járdával, csomópontban egy gyalogos átkelőhely építéssel. 1. számú út vonatkozásában (helyrajzi szám 26249/2) 179 folyóméter 7,00 méter szélességben új út építése, egyoldali járdával. Szennyvízcsatorna, csapadékvíz-csatorna, valamint útépítés, útrekonstrukció és kapcsolódó közvilágítás tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése, és részvétel a forgalomba helyezési eljárás során |
| 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.) | Tervezői költségbecslés nettó 389.162.626 forint A tárgyi beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység kamarai díjszabás alapján: 3.941.000 forint. |
| 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: | aláírt támogatói szerződés: a beruházáshoz kapcsolódó költségek / terület-előkészítési költség támogatási szerződés módosítása: beruházáshoz kapcsolódó költségek / építéshez kapcsolódó költségek – beruházáshoz kapcsolódó költségek / új építés – építéshez kapcsolódó költségek VEKOP 1.2.4-17-2017-0001 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” |
| 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: | a tárgyi beruházás kivitelezési munkái közbeszerzés útján a kivitelezésre vonatkozó műszaki ellenőrzés beszerzési eljárás útján |
| 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): | az érintett területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában vannak |
| 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: | a HUN-DESIGN Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által készített kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk |
| 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: | lásd 5. pontban |
| 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: | tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a csapadékcsatornát kivéve a közművek tekintetében szolgáltatók üzemeltetnek) |
| 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: | Kivitelezési szerződés időtartama 12 hónap. Teljesítés véghatárideje 2022. 07.31. |
| 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: | Az utak és a csapadékcsatorna üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése útján. Egyéb közművek esetében a szolgáltatók végzik az üzemeltetést. |
| 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: | nem releváns |